## Ресурсная смета 8 граф
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [5 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2018 г. | [5 empty] | "______ " _______________2018 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 0179
(локальная смета)
| на | Смета Замена (монтаж) 4 ТС- 1250 кВА в ТП-30 ул. Светланская, 29
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________10413,400 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________63,023 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1839,833 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________207,249 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6541,772 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________586,803 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2053,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 3 квартал 2018 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
1 | ГЭСНм08-01-062-02 | Демонтаж. Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт |  | 4 | 11041.73 | 44167
2 | П 01-01-01-016 (Сб.Смета в.57) | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза |  | 11 2,75*4 | 156 | 1716
3 | П 03-21-01-010 (Сб.Смета в.57) | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза |  | 11 2,75*4 | 140.48 | 1545
4 | Р 01-01-02-016 (Сб.Смета в.57) | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза |  | 11 2,75*4 | 156 | 1716
5 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | шт |  | 4 | 19609.99 | 78440
6 О | Оборудование | Трансформатор ТСЛ 1250 кВА | шт |  | 4 | 1228813.56 | 4915254
7 | ГЭСНм08-03-571-05 ЩО-70 | Демониаж. Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м |  | 4,8 6*0,8 | 2529.35 | 12141
8 | ГЭСНм08-02-144-01 | Отсоединение зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт |  | 0,08 8 / 100 | 2307.94 | 185
9 | ГЭСНм08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м |  | 4,8 6*0,8 | 3792.5 | 18204
10 О | Оборудование | ЩО-70 с автоматом 2500 А | шт |  | 4 | 257627.12 | 1030508
11 О | Оборудование | ЩО-70 с РЕ 2000 А | шт |  | 2 | 76271.19 | 152542
12 | ГЭСНм08-01-068-03 | Демонтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м |  | 1,87 (107+80) / 100 | 17754.08 | 33200
13 | ГЭСНм08-01-079-02 | Демонтаж. Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12 | шт |  | 4 | 3601.31 | 14405
14 | ГЭСНм08-01-052-02 | Демонтаж. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт |  | 184 | 89.56 | 16479
15 | ГЭСНм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | шт |  | 184 | 133.9 | 24638
16 | материал | Изолятор опорный | шт |  | 184 | 144.92 | 26665
17 | ГЭСНм08-01-069-04 | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2 | 100 м |  | 2,14 214 / 100 | 55342.34 | 118433
18 | материал | Шина 12х100 | м |  | 214 | 1105.93 | 236669
19 | ГЭСНм08-01-068-04 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2 | 100 м |  | 1,6 160 / 100 | 30530.49 | 48849
20 | материал | Шина 12х100 | м |  | 160 | 1105.93 | 176949
21 | ГЭСНм08-02-144-07 | Отсоединение зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт |  | 0,12 12 / 100 | 7308.46 | 877
22 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 | 100 шт |  | 0,12 12 / 100 | 7308.46 | 877
23 | ГЭСНм08-01-087-03 | Днмонтаж. Металлические конструкции | т |  | 1 | 13101.7 | 13102
24 | ГЭСНм08-01-087-03 | Металлические конструкции | т |  | 1 | 123486.93 | 123487
25 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  | -1 -Ф1.р1 | 100685 | -100685
26 | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т |  | 0,1 100/1000 | 100685 | 10069
27 | ГЭСН07-07-002-01 Горизонтальная диафрагма | Демонтаж покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 |  | 0,36 36 / 100 | 17398.12 | 6263
28 | ГЭСН07-07-002-01 Горизонтальная диафрагма | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 |  | 0,36 36 / 100 | 31031.88 | 11171
29 | 01.1.01.05-0025 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 10 мм | м2 |  | 36 | 349 | 12564
Раздел 2. ПНР
тр-р
30 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание |  | 12 4*3 | 1388.42 | 16661
31 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт |  | 4 | 3491.57 | 13966
32 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового | испытание |  | 12 3*4 | 781.39 | 9377
33 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт |  | 12 3*4 | 261.87 | 3142
34 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт |  | 12 3*4 | 517.35 | 6208
35 | ГЭСНп01-11-025-01 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | измерение |  | 12 3*4 | 517.35 | 6208
Заголовок
36 | ГЭСНп01-03-002-08 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 5000 А | шт |  | 4 | 1480.66 | 5923
37 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт |  | 2 | 1646.96 | 3294
38 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | испытание |  | 6 | 2081.87 | 12491
39 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений |  | 0,12 12 / 100 | 4138.77 | 497
40 | 91.11.02-031 | Лаборатория передвижная измерительно-настроечная | маш.час |  | 8 | 849.01 | 6792
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 7114989
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 7764741
Накладные расходы | [6 empty] | 529737
Сметная прибыль | [6 empty] | 357399
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 63023
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1839833
Итого Оборудование | [6 empty] | 6541772
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 207249
Итого | [6 empty] | 8651877
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 527915
Машины и механизмы | [6 empty] | 181766
ФОТ | [6 empty] | 586803
Оборудование | [6 empty] | 6541772
Накладные расходы | [6 empty] | 529737
Сметная прибыль | [6 empty] | 357399
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 173038
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 8824915
НДС 18% | [6 empty] | 1588484.7
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 10413399.7
| Составил |  | Вяткин Д.Ю.