## 1
Приложение № 1
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план года 2019 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2020 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2021 |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | амортизация | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | амортизация | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | амортизация | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | амортизация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | Итого по инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 20.837 | 20.837 |  | 21.8028 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 4.092 | 1.882 | 12.5415 | 0 | 0 | 10.5615 | 1.98 | 3.2873 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.98 | 21.8028 | 0 | 0 | 15.9608 | 5.842
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [18 empty] | 13.7238 | 3.862
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 16.79 |  | 17.5858 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 4.092 | 1.882 | 8.3245 | 0 | 0 | 8.3245 | 0 | 3.2873 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.98 | 17.5858 | 0 | 0 | 13.7238 | 3.862
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 10.721 | 10.721 |  | 10.9204 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 4.092 | 1.882 | 4.9464 | 0 | 0 | 4.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9204 | 0 | 0 | 9.0384 | 1.882
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 10.721 | 10.721 |  | 10.9204 | 0 | 5.974 | 0 | 0 | 4.092 | 1.882 | 4.9464 | 0 | 0 | 4.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9204 | 0 | 0 | 9.0384 | 1.882
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) |  | 2019 | 2019 | 5.974 | 5.974 | 2019-09-01 | 5.974 |  | 5.974 |  |  | 4.092 | 1.882 | [10 empty] | 5.974 | 0 | 0 | 4.092 | 1.882
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) |  | 2020 | 2020 | 4.747 | 4.747 | 2019-09-02 | 4.9464 | [6 empty] | 4.9464 |  |  | 4.9464 | [6 empty] | 4.9464 | 0 | 0 | 4.9464 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 6.069 |  | 6.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3782 | 0 | 0 | 3.3782 | 0 | 3.2873 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.98 | 6.6655 | 0 | 0 | 4.6855 | 1.98
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 6.069 |  | 6.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3782 | 0 | 0 | 3.3782 | 0 | 3.2873 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.98 | 6.6655 | 0 | 0 | 4.6855 | 1.98
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  | 2020 | 2020 | 3.242 | 3.242 | 2019-09-02 | 3.3782 | [6 empty] | 3.3782 |  |  | 3.3782 | [6 empty] | 3.3782 | 0 | 0 | 3.3782 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д |  | 2021 | 2021 | 2.827 | 2.827 | 2018-02-01 | 3.2873 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2873 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.98 | 3.2873 | 0 | 0 | 1.3073 | 1.98
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 4.047 |  | 4.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 2.237 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 2.237 | 1.98
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 |  | 2020 | 2020 | 4.047 | 4.047 | 2019-08-01 | 4.217 | 0 | [5 empty] | 4.217 | 0 | 0 | 2.237 | 1.98 | [5 empty] | 4.217 | 0 | 0 | 2.237 | 1.98

## 2
Приложение № 2
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2018 года |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 15
0 | Итого по инвестиционной программе | 0 | 0 | 0 | 17.3642 | 18.169 | 0.151 | 6.959 | 11.0591 | 0 | 0 | 0 | 4.9783 | 10.4513 | 2.7394 | 18.169
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 13.9917 | 14.6549 | 0.151 | 6.959 | 7.545 | 0 |  |  | 4.9783 | 6.9371 | 2.7394 | 14.6549
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  |  | 8.9342 | 9.1003 | 0.151 | 3.971 | 4.978 | 0 |  |  | 4.9783 | 4.122 | 0 | 9.1003
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  |  | 8.9342 | 9.1003 | 0.151 | 3.971 | 4.978 | 0 |  |  | 4.9783 | 4.122 | 0 | 9.1003
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) |  | 2019 | 2019 | 4.9783 | 4.9783 |  |  | 4.978 | 0 |  |  | 4.9783 |  |  | 4.9783
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) |  | 2020 | 2020 | 3.9558 | 4.122 | 0.151 | 3.971 | [5 empty] | 4.122 |  | 4.122
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 5.0575 | 5.5546 | 0 | 2.988 | 2.567 | 0 |  |  | 0 | 2.8151 | 2.7394 | 5.5546
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 5.0575 | 5.5546 | 0 | 2.988 | 2.567 | 0 |  |  | 0 | 2.8151 | 2.7394 | 5.5546
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  | 2020 | 2020 | 2.7017 | 2.8151 |  | 2.117 | 0.698 |  |  |  |  | 2.8151 |  | 2.8151
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д |  | 2021 | 2021 | 2.3558 | 2.7394 | 0 | 0.871 | 1.869 | 0 |  |  |  |  | 2.7394 | 2.7394
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  |  | 3.3725 | 3.5141 | 0 | 0 | 3.5141 | 0 |  |  | 0 | 3.5141 | 0 | 3.5141
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 |  | 2020 | 2020 | 3.3725 | 3.5141 |  |  | 3.5141 |  |  |  |  | 3.5141 |  | 3.5141
1) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, после столбца 14.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 14.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 14.2 - 14.3 или 14.3

## 3_2019
[35 empty] | Приложение № 3 |  | Приложение № 1
[35 empty] | к _______________________________________________ |  | к приказу Минэнерго России
[35 empty] | от «__» _________ г. №__________ |  | от «__» _____ 2016 г. №___
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2019
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. …
0 | Итого по инвестиционной программе
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 2019
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 2019
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 2019
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) |  |  | 2019
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II)
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 2019
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 2019
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  |  | 2019
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057

## 3_2020
[33 empty] | Приложение № 3 |  | Приложение № 1
[33 empty] | к _______________________________________________ |  | к приказу Минэнерго России
[33 empty] | от «__» _________ г. №__________ |  | от «__» _____ 2016 г. №___
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2020
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [6 empty] | Ликвидация аварийной (чрезвычайной) ситуации | [6 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов ∆Ртр, МВА |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции Кзагр |  |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км; |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км; |  |  | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов ∆Ртр, МВА |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Показатель обеспеченности специальной техникой, ед. |  |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. …
0 | Итого по инвестиционной программе |  | 1 | 4038 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 1 | 4038 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0.4
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 1 | 2019 | 0.98
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 1 | 2019 | 0.98
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I)
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) |  | 1 | 2019 | 0.98
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0.4
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 0.4
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  |  | 2019 | [5 empty] | 1.262 |  |  | 0.4
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [25 empty] | 1
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 | [25 empty] | 1

## 3_2021
[35 empty] | Приложение № 3 |  | Приложение № 1
[35 empty] | к _______________________________________________ |  | к приказу Минэнерго России
[35 empty] | от «__» _________ г. №__________ |  | от «__» _____ 2016 г. №___
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2021
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  |  |  | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км; |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели
|  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. …
0 | Итого по инвестиционной программе | [6 empty] | 1.28
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [6 empty] | 1.28
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I)
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II)
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [6 empty] | 1.28
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [6 empty] | 1.28
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  |  | 2019
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д | [6 empty] | 1.28
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057

## 4
Приложение № 4
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | Год 2019 | [6 empty] | Год 2020 | [6 empty] | Год 2021 | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Прибор учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Единиц техники | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Прибор учета | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Прибор учета
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | Итого по инвестиционной программе |  | 18.169 | [8 empty] | 15.4313 | 5.4 |  | 1.262 |  | 1 |  | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 18.1707 | 5.4 |  | 2.542 |  | 1
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 14.6549 | [8 empty] | 11.9171 | 5.4 |  | 1.262 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 14.6565 | 5.4 |  | 2.542
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 9.1003 | [8 empty] | 9.102 | 5 | [11 empty] | 0 | 9.102 | 5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 9.1003 | [8 empty] | 9.102 | 5 | [11 empty] | 0 | 9.102 | 5
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) |  | 4.9783 | [8 empty] | 4.98 | [13 empty] | 4.98
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) |  | 4.122 | [8 empty] | 4.122 | 5 | [12 empty] | 4.122 | 5
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 5.5546 | [8 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 5.5546 | 0.4 |  | 2.542
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 5.5546 | [8 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  | 0 | 5.5546 | 0.4 |  | 2.542
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  | 2.8151 | [8 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262 | [10 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д |  | 2.7394 | [15 empty] | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 3.5141 | [8 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 |  | 3.5141 | [8 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1
1) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
2) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.

## 5-2019
Приложение № 5
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2019 с распределенеием по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Итого по инвестиционной программе
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I)
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II)
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057

## 5-2020
Приложение № 5
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 с распределенеием по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Ед.техники | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Итого по инвестиционной программе | [9 empty] | 15.4313 | 5.4 |  | 1.262 |  | 1 | [15 empty] | 15.4313 | 5.4 |  | 1.262 |  | 1
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [9 empty] | 11.9171 | 5.4 |  | 1.262 | [17 empty] | 11.9171 | 5.4 |  | 1.262
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [9 empty] | 9.102 | 5 | [19 empty] | 9.102 | 5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [9 empty] | 9.102 | 5 | [19 empty] | 9.102 | 5
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) | [9 empty] | 4.98 | [20 empty] | 4.98
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) | [9 empty] | 4.122 | 5 | [19 empty] | 4.122 | 5
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262 | [17 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [9 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262 | [17 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 | [9 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262 | [17 empty] | 2.8151 | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [9 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 | [9 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 3.5141 |  |  |  |  | 1

## 5-2021
Приложение № 5
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 с распределенеием по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А2) | Мвар2) | км ЛЭП2) | МВт2) | Другое2)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Итого по инвестиционной программе | [23 empty] | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [23 empty] | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I)
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II)
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [23 empty] | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [23 empty] | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д | [23 empty] | 2.7394 |  |  | 1.28 |  |  |  | 2.7394 |  |  | 1.28
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057
1) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы.
2) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 6
Приложение № 6
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | год 2019 | [5 empty] | год 2020 | [5 empty] | год 2021
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Другое1) | Квартал | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Ед.техники | Квартал | МВ×А1) | Мвар1) | км ЛЭП1) | МВт1) | Другое1)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6
0 | Итого по инвестиционной программе | [8 empty] | 5.4 |  | 1.262 |  | 1 |  |  |  | 1.28
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | [8 empty] | 5.4 |  | 1.262 | [5 empty] | 1.28
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | [8 empty] | 5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | [8 empty] | 5
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) | [7 empty] | II
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) | [7 empty] | II | 5
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | [8 empty] | 0.4 |  | 1.262 | [5 empty] | 1.28
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [8 empty] | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 | [7 empty] | II | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д | [13 empty] | IV |  |  | 1.28
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [12 empty] | 1
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 | [7 empty] | II |  |  |  |  | 1
1) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
2) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.

## 7
Приложение № 7
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2019 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А1) | Мвар1) | км ВЛ 1-цеп1) | км ВЛ 2-цеп1) | км КЛ1) | МВт1) | Ед.техники | МВ×А1) | Мвар1) | км ВЛ 1-цеп1) | км ВЛ 2-цеп1) | км КЛ1) | МВт1) | Прибор учета | МВ×А1) | Мвар1) | км ВЛ 1-цеп1) | км ВЛ 2-цеп1) | км КЛ1) | МВт1) | Ед.техники | МВ×А1) | Мвар1) | км ВЛ 1-цеп1) | км ВЛ 2-цеп1) | км КЛ1) | МВт1) | Прибор учета | МВ×А1) | Мвар1) | км ВЛ 1-цеп1) | км ВЛ 2-цеп1) | км КЛ1) | МВт1) | Прибор учета
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | Итого по инвестиционной программе |  | 5.4 |  | 1.262 |  | 1.28 |  | 1 | [7 empty] | 5.4 |  | 1.262 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.28 |  |  | 5.4 |  | 1.262 |  | 1.28 |  | 1
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 5.4 |  | 1.262 |  | 1.28 | [9 empty] | 5.4 |  | 1.262 | [8 empty] | 1.28 |  |  | 5.4 |  | 1.262 |  | 1.28
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 5 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 5
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 5 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 5
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I)
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) |  | 5 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 5
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.4 |  | 1.262 |  | 1.28 | [9 empty] | 0.4 |  | 1.262 | [8 empty] | 1.28 |  |  | 0.4 |  | 1.262 |  | 1.28
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0.4 |  | 1.262 |  | 1.28 | [9 empty] | 0.4 |  | 1.262 | [8 empty] | 1.28 |  |  | 0.4 |  | 1.262 |  | 1.28
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 |  | 0.4 |  | 1.262 | [11 empty] | 0.4 |  | 1.262 | [11 empty] | 0.4 |  | 1.262
1.2.2.1.2 | Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д | [5 empty] | 1.28 | [20 empty] | 1.28 | [6 empty] | 1.28
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1.6.1 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 1
1) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.
2) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.

## 8
Приложение № 8
к _______________________________________________
от «__» _________ г. №__________
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Приморский край
наименование субъекта Российской Федерации
без НДС
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Год 2019 | Год 2020 | Год 2021 | Итого
|  |  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | млн рублей | 4.978 | 10.451 | 2.7394 | 18.1684
I | Собственные средства всего, в том числе | млн рублей | 4.978 | 10.451 | 2.7394 | 18.1684
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 3.41 | 8.801 | 1.0894 | 13.3004
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах | млн рублей | 3.41 | 8.801 | 1.0894 | 13.3004
1.1.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 3.41 | 8.801 | 1.09 | 13.301
1.1.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей
1.1.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.1.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей
1.1.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.1.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.1.2 | прибыль со свободного сектора | млн рублей
1.1.3 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей
1.1.3.1 | от технологического присоединения генерации | млн рублей
1.1.3.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей
1.1.3.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей
1.1.4 | Прочая прибыль | млн рублей
1.2 | Амортизация всего, в том числе | млн рублей | 1.568 | 1.65 | 1.65 | 4.868
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах | млн рублей | 0.506 | 1.65 | 1.65 | 3.806
1.2.1.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.2 | передача электрической энергии | млн рублей | 0.506 | 1.65 | 1.65 | 3.806
1.2.1.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.5 | передача тепловой энергии | млн рублей
1.2.1.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.1.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.2.2 | прочая амортизация | млн рублей | 1.062 |  |  | 1.062
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет | млн рублей
1.2.3.1 | производство электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.2 | передача электрической энергии | млн рублей
1.2.3.3 | реализация электрической энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.4 | производство тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.5 | передача тепловой энергии | млн рублей
1.2.3.6 | реализация тепловой энергии (мощности) | млн рублей
1.2.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, всего в том числе | млн рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей
1.3 | Возврат НДС | млн рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей
1.4.1 | средства допэмиссии | млн рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей
2.1 | Кредиты | млн рублей
2.2 | Облигационные займы | млн рублей
2.3 | Векселя | млн рублей
2.4 | Займы организаций | млн рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей
2.5.2 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей
2.5.3 | средства регионального и местных бюджетов | млн рублей
2.5.4 | в том числе средства регионального и местных бюджетов, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей
2.6 | Средства инвесторов | млн рублей
2.7 | Использование лизинга | млн рублей
2.8 | Прочие привлеченные средства | млн рублей

## ,
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа ООО "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2019год | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.6 | 5.7
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Минэкономразвития России. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2019-2024 годы (апрель 2019) | 2019-04-09 | 1.072 | 1.042 | 1.041
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году) | нд | нд | нд | нд | нд
… | …
Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | Ю.С.Игнатов