**Пояснительная записка к корректировке инвестиционной программы**

**ООО «Дальневосточные электрические сети» на 2019-2021 гг.**

Инвестиционная программа ООО «ДВЭС» на 2019-2021 гг. утверждена Приказом Департамента энергетики Приморского края от 31.10.2018 №45пр-63. Внесение изменений в утвержденную инвестиционную программу (корректировка инвестиционной программы) производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах".

1. **Сведения о вносимых изменениях в утвержденную инвестиционную программу**

2021 год –произведена замена мероприятия «Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д» на мероприятие «Приобретение грузового автомобиля 2 шт.»

1. **Обоснование необходимости внесения изменений в инвестиционную программу (корректировки инвестиционной программы)**

Корректировка связана с заменой мероприятия, утратившего свою актуальность для развития сетей электроснабжения на укомплектование аварийных и оперативно-выездных бригад автомобилями Соболь и УАЗ, в том числе в Шкотовском муниципальном районе в целях повышения качества и надежности электроснабжения.

Корректировка источников финансирования инвестиционной программы необходима для надлежащего учета средств сетевой организации, направляемых на финансирование инвестиционных проектов.

Объем финансирования выполнения инвестиционной программы предусматривает использование различных источников, в том числе инвестиционной составляющей в тарифе (56%), лизинг (20%), амортизационные отчисления (24%).

1. **Мероприятия инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)**

Для выполнения поставленных задач Программой предусмотрены следующие инвестиционные проекты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по п/п | Наименование инвестиционных проектов | Год реализации инвестиционного проекта | | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта, млн. руб. (с НДС) | | | | | |
| **План** | **Коррек-тировка** | **Утвержденный план** | | | **Корректировка** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **ИТОГО по инвестиционной программе** |  |  | **5,974** | **12,072** | **13,031** | **5,974** | **12,072** | **12,450** |
| *2* | *в том числе за счет инвестиционной составляющей в тарифе* |  |  | *5,66* | *6,942* | *9,276* | *4,092* | *6,942* | *6,816* |
| 3 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап I) | 2019 | 2019 | 5,974 | - | - | 5,974 | - | - |
| 4 | Реконструкция КТПН-30 ул.Светланская, 31Б (этап II) | 2020 | 2020 |  | **4,477** | - |  | **4,477** | - |
| 5 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Советская, от д.№56 до д.№72 | 2020 | 2020 | - | 3,378 | - | - | 3,378 | - |
| 6 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Новонежино Шкотовского района Приморского края в районе ул.Больничная, 32 |  | 2021 |  |  | 5,965 |  |  | 5,965 |
| 7 | Реконструкция сетей электроснабжения с.Анисимовка Шкотовского района Приморского края в районе ул.Заречная, 26б |  | 2021 |  |  | 3,778 |  |  | 3,778 |
| **8** | **Реконструкция электрических сетей 6кВ в районе ул.Снеговая 42д** | **2021** | **2021** | **-** | **-** | **3,287** | **-** | **-** | **-** |
| 9 | Приобретение испытательной кабельной электролаборатории ЭТЛ ULTRA на базе ГАЗель 27057 | 2020 | 2020 | - | 4,217 | - | - | 4,217 | - |
| **10** | **Приобретение грузового автомобиля 2 шт.** | **2021** | **2021** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2,707** |

1. **Ожидаемый результат от выполнения мероприятий инвестиционной программы**

Реализация мероприятий по реконструкции сетей 0,4/6/10 кВ, а также реконструкция и модернизация электрических сетей путем замены отслуживший срок службы оборудования (восстановление, замена ячеек; замена силовых трансформаторов; ремонт корпуса подстанции) обеспечит:

* Снижение технологического расхода электроэнергии при ее передаче по сетям.
* Повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии;
* Обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с действующими нормативными документами;
* Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергией

Высвобождение мощности, подключение новых потребителей без дополнительных затрат, и, как следствие, - снижение доли технологических потерь в тарифе конечного потребителя, повышение надежности и качества услуг по передаче электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат сетей.

Таким образом, включенные в инвестиционную программу мероприятия соответствуют критериям наиболее оптимальных технических решений.

Объем финансирования в период реализации инвестиционной Программы 2019-2021гг. в целом определяется, как суммарная величина стоимости исполнения мероприятий, предусмотренных настоящей программой и составляет **30,496 млн.рублей**, в том числе за счет инвестиционной составляющей в тарифе 17,85 млн. рублей.

По мероприятиям, предусмотренным на 2019 – 2021 годы, представлены сметы и коммерческие предложения.

Затраты на реализацию программы на 2019-2021гг. представлены с учетом дефлятора по отрасли «Строительство» прогноза Минэкономразвития, актуального на дату предоставления корректировки.

Генеральный директор ООО «ДВЭС» А.Е.Мацковский