## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8Расш
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _______________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети" на 2022-2026 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 78.5961 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | нд | 78.5961 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 65.1245 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 20.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 20.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | 7.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | 12.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 12.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 12.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | 8.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 32.6273 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 32.6273 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | 9.6665 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | 7.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | 4.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | 5.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | 6.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 13.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | 7.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | 6.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети" на 2022-2026 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1 | Приморский край | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 9.6665 | нд | нд | 9.6665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6665 | 1 | нд | нд | нд | нд | -9.6665 | 1 | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 9.6665 | нд | нд | 9.6665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6665 | 1 | нд | нд | нд | нд | -9.6665 | 1 | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | 9.6665 | нд | нд | 9.6665 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6665 | 100% | нд | нд | нд | нд | -9.6665 | 1 | нд | нд | выполнение 4 кв.2022
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети" на 2022-2026 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 57.2867 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | нд | 57.2867 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 47.5383 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 13.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 13.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | 5.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | 8.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 9.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 9.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | 6.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | 0.73764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | 0.77069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 24.3573 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 24.3573 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | 5.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | 3.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | 4.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 9.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | 5.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | 4.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети" на 2022-2026 год
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 61.99 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | нд | 61.99 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 50.7637 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 16.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 16.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | 6.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | 10.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 6.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 6.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | 6.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | 0.83454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 27.1894 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | 27.1894 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | 8.0555 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение 4 кв.
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | 5.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | 3.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | 4.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | 5.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 11.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | 5.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [69 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Приморский край | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет об исполнении инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [49 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства газоснабжения и энергетики Приморского края №45пр-191 от 28.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | План | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Приморский край | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция РТП- 6/0,4кВ в районе ул. Кирова, 25 в г. Владивосток | L_010 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция КТПН-803 в районе ул.Снеговая, 18 | L_011 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (новое) в районе ПС Казармы | L_012 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения в д. Рождественка в Шкотовском муниципальном районе с установкой КТПН-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ от ПС "Горностай" Ф.5 до ТП-873 | L_014 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 от ПС "Горностай" Ф.17 до КТПН-874 | L_015 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция сетей электроснабжения в районе жилого дома по ул. Партизанская, 69 в с. Анисимовка Шкотовского муниципального района с установкой СТП-10/0,4кВ и строительством сетей 10/0,4кВ | L_016 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | [26 empty] | 7.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | нд | [26 empty] | 7.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_017 | [26 empty] | 7.7308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_018 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_019 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_020 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ | L_021 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Приобретение экскаватора колесного | L_022 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2. | Приобретение автогидроподъемника | L_023 | [26 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | Ю.С.Игнатов | [25 empty] | В.А.Юнцова

## 18квКпкз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей по итогам отчетного периода
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20квФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточные электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Приморский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики Приморского края №45пр-63 от 31.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План 2022 г. | Факт, 1 пг.2022 | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 98.1239 | 50.7142 | -47.4098 | 51.68% | факт за 1 кв.
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 98.1239 | 42.0558 | -56.0681 | 42.86%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей |  | 0.49167 | 0.49167 | #DIV/0!
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей |  | 8.1667 | 8.1667 | #DIV/0!
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 91.5559 | 46.33 | -45.2259 | 50.6% |  | 47.4227
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 88.0559 | 43.755 | -44.3009 | 49.69% |  | -30.8359
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 3.5 | 0.191 | -3.309 | 5.457%
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей |  | 2.384 | 2.384 | #DIV/0!
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 30.3615 | 4.23 | -26.1315 | 13.93%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей |  | 2.758 | -12.9446 | 0.17564
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей |  | 2.758 | -12.9446 | 0.17564
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 15.7026 | 2.758 | -12.9446 | 17.56%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 14.2619 | 1.367 | -12.8949 | 9.585%
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 0.397 | 0.105 | -0.292 | 26.45%
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 6.8939 | 4.356 | -2.5379 | 63.19%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей |  | 2.26
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 6.8939 | 2.096 | -4.7979 | 30.4%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 17.0951 | 16.572 | -0.52305 | 96.94%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 5.5153 | 4.863 | -0.65231 | 88.17%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.2803 | 0.443 | 0.1627 | 158%
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 0.27821 | 0.443 | 0.16479 | 159.2%
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.002084 |  | -0.002084 | 0%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 25.5676 | 14.7037 | -10.8639 | 57.51%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | 7.7348 | 1.3527 | -6.3821 | 17.49%
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 17.814 | 13.329 | -4.485 | 74.82%
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 0.018756 | 0.022 | 0.003244 | 117.3%
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей |  | 2.255 | 2.255 | #DIV/0!
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 21.1557 | 2.255
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | 6.5681 | 4.3842 | -2.1839 | 66.75%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 10.0681 | -1.6992 | -11.7672 | -16.88%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | -3.5 | 0.30067 | 3.8007 | -8.59%
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 5.7827 | 5.7827 | #DIV/0!
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | 0 | -0.62 | -0.62 | #DIV/0!
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0.62 | 0.62 | #DIV/0!
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей |  | 0
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей |  | 0.62 | 0.62 | #DIV/0!
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | 6.5681 | 3.7612 | -2.8069 | 57.26%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 10.0681 | -2.3032 | -12.3712 | -22.88%
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | -3.5 | 0.29967 | 3.7997 | -8.562%
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 5.7657 | 5.7657 | #DIV/0!
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 1.3136 | 1.2131 | -0.10054 | 92.35%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 2.0136 | 0 | -2.0136 | 0%
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей |  | 0.059933 | 0.059933 | #DIV/0!
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей |  | 1.1531 | 1.1531 | #DIV/0!
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | 4.5544 | 2.5491 | -2.0053 | 55.97%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 8.0544 | -2.3032 | -10.3576 | -28.59%
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | -3.5 | 0.23973 | 3.7397 | -6.85%
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 4.6125 | 4.6125 | #DIV/0!
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 8.101
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | 8.101 | 2.5491 | -5.5519 | 31.47%
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | 12.0834 | 8.6242 | -3.4592 | 71.37%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 117.7487 | 100.113
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 117.7487 | 51.284
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 45.37
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 3.459
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 94.0764 | 49.355
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 18.8431 | 8.139
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 18.8431 | 8.139
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей |  | 1.439
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 13.1896 | 17.073
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 3.9054 | 2.54
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 1.5939 | 2.116
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 1.3136 | 0.445
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 17.1142 | 5.046
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | 8.2726 | 4.325
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 21.3768 | 6.56
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 9.7806 | 2.117
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 20.5396 | 50.14
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 20.5396 | 50.14
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | 16.3396 | 6.968
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | 4.2 | 41.172
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 0 | 2
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 23.6723 | 49.658
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | -20.5396 | -50.14
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | -3.6369
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | -0.50422 | -0.482
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 3.185 | 2.977
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 2.6808 | 2.495
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 97.852
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей |  | 9.271
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей |  | 87.433
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей |  | 1.148
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей |  | 224.332
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей |  | 0.58
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей |  | 1.102
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей |  | 1.85
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей |  | 152.9
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей |  | 0
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей |  | 67.9
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 101.6%
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | х | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | х | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | х | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | х | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | х | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | х | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 139.535 | 71.362 | -68.173 | 51.14% | факт за 2 пг.
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 8.66 | 0.52 | -8.14 | 6.005% | факт за 2 пг.
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 25.156 | 25.94 | 0.784 | 103.1% | факт за 2 пг.
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 2675.6 | 2675.6 | 0 | 100%
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | 82.4213 | 37.0378 | -45.3835 | 44.94%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | х | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | х | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 36 | 36
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 9.667
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 9.667 | 0
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 8.101 | 0
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 8.101
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 8.101 | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 1.566 | 0
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 1.566 | 0
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 1.566 | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей |  | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 0
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Генеральный директор ООО "ДВЭС" |  |  | В.А.Юнцова
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка